（朝阳区文旅局）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况表（第2季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第 22 项 | 积极推进“博物馆之城”建设，实现新增博物馆行业单位10家；组织统筹全区开展文化活动1600场，举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动不少于30场，丰富市民精神文化生活。 | 区文化和旅游局 | （1）截至6月，朝阳区共新增博物馆6家，正在向北京市文物局申报2024年第三批类博物馆认定工作（2）截止6月15日，依托“我们的节日”主题，启动各项品牌公益活动，如“2024年北京朝阳森林演出季——朝阳城市漫步音乐会”“2024年亮马河国际风情水岸精品系列微演出活动”等，朝阳区积极开展首都市民系列文化活动2707项，3527场，覆盖群众约595.77万。(3)举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动19场。 |