（朝阳区民政局）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第3项 | 新建具备社区食堂、老年学堂、康养娱乐等功能的街道（乡）区域养老服务中心13个，着力完善老年健康服务体系，提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，新增养老家庭照护床位不少于300张、老年餐桌10个。 | 区民政局 | 坚持需求导向、因地制宜的原则，结合街乡辖区面积、老年人口数量及分布、服务辐射范围等困素科学选址。1.召开了区域养老服务中心建设专项工作部署会，确定17个街乡区域养老服务中心地址，并已上报市民政局，同时组织科室人员进行跟进督办。2.已确认10家老年餐桌点位，餐桌建设任务完成30%。3.梳理前期家庭床位建设及运营情况，将新增床位指标分配至相关街乡，并对街乡及承接单位进行指导培训。 |
| 2 | 区实事 第14项 | 完成10处社区活动服务用房装修改造工程，改善社区活动空间和服务条件。 | 区民政局 | 加强工作统筹规划和政策指导，已经明确10处社区活动服务用房装修改造工程点位，并指导相关街道推进，旨在改善社区活动空间和服务条件。 |
| 3 | 区实事 第32项 | 积极发展服务类社会救助，完善救助制度体系，加强专业社会工作服务，依据困难类型和程度实施差异化救助1000人次以上。 | 区民政局 | 指导各街乡启动政府购买社会救助服务工作，开展社会救助对象中的特殊困难人员（独居老人、重病人员、重残人员、未成年人等）摸排工作，确定服务内容。 |