## 区实事
（朝阳区教委）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况（第2季度）
序号 | 任务来源 | 区级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区实事 第1项 | 新建3所中小学，新增学位4560个，进一步推动优质教育资源均衡发展；改善修缮学校操场20块，为学生体育锻炼提供更好的硬件环境；优化8处试点校址通学公交车运行。 | 区教委 | 1.东坝驹子房农民定向安置房二期项目（e区）配套小学、朝阳区黑庄户定向安置房项目配套九年制学校：正按计划推进室内外装修改造、信息化改造、设备配备工作；朝阳区王四营乡上市地块（一期）配套学校新建工程室内外装修施工。2.改善修缮学校操场20块：做施工前准备工作。3.各部门密切配合，对通学车涉及到的全区24个街乡下发书面通知，明确工作任务和责任人，为101个通学站点配置文明引导员;对全区43街乡校园周边交通综合治理情况全面摸底。已开通23址60条线路110辆通学车，缴费人数3000余人，日均运送学生5200余人次，通学车辆、乘坐人数均居全市第一。有效减轻城区交通压力，守护学生平安出行。
2 | 区实事 第2项 | 新增普惠托位1200个，幼儿托位2300个左右。 | 区教委 | 1.新增普惠托位：已具备招生条件的普惠幼儿园开设的托班有35所，其中包含42个班，840个托位，正在筹备的园所有12所，其中包含18个班，360个托位。 2.新增托位：已具备招生条件的园所有57所，其中包含78个班，1560个托位，正在筹备的园所有28所，其中包含37个班，740个托位。
0