（朝阳区民政局）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况表（第三季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第3项 | 新建具备社区食堂、老年学堂、康养娱乐等功能的街道（乡）区域养老服务中心13个，着力完善老年健康服务体系，提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，新增养老家庭照护床位不少于300张、老年餐桌10个。 | 区民政局 | 持续推进17个街乡区域养老服务中心建设，选址、功能完善和设计装修工作，目前14个已通过验收，3个具备验收条件。新增养老家庭照护床位800张、老年餐桌30个，提前超额完成年度任务。 |
| 2 | 区实事 第32项 | 积极发展服务类社会救助，完善救助制度体系，加强专业社会工作服务，依据困难类型和程度实施差异化救助1000人次以上。 | 区民政局 | 利用社工帮扶、残疾人技能培训、残疾人志愿者培训、老年人居家康复、健康检测服务等方式提供各类差异化救助，今年以来累计救助达3885人，提前完成年度任务。 |