## 项目
项目支出绩效目标申报表
（2019）年度
项目名称 |  |  | 北京中学南校区新建教学楼信息化配套建设
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区教育委员会901 |  | 预算单位 |  | 北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 2年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： | 1870 | 年度资金总额： |  | 935
|  |  | 其中：财政拨款 | 1870 | 其中：财政拨款 |  | 935
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
总体目标 | 中期目标（2019年—2020年） |  |  |  | 年度目标
| 目标1：项目预计在2019年9月完成项目建设 |  |  |  | 目标1：项目预计在2019年9月完成项目建设
| 目标2：北京中学南校区顺利投入使用可以增加北京中学学生容纳量，有效解决地区居民子女教育问题，提高了地区居民子女接受义务教育的程度，有力推动朝阳教育的均衡化和现代化发展 |  |  |  | 目标2：北京中学南校区顺利投入使用可以增加北京中学学生容纳量，有效解决地区居民子女教育问题，提高了地区居民子女接受义务教育的程度，有力推动朝阳教育的均衡化和现代化发展
| 目标3： |  |  |  | 目标3：
| …… |  |  |  | ……
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：校园基础建设 | 完成达标建设满足校方需求，校园基础环境建设涉及: 校园网、视频安防监控、有线电视、用户电话交换、公共广播、校园无线网、校园智能管理、信息化防雷等系统。 | 数量指标 | 指标1：校园基础建设 |  | 完成达标建设满足校方需求，校园基础环境建设涉及: 校园网、视频安防监控、有线电视、用户电话交换、公共广播、校园无线网、校园智能管理、信息化防雷等系统。
|  |  | 指标2：应用环境建设 | 完成达标建设满足校方需求，应用环境建设包括：教学环境智能管理、智慧班牌、教学评估、互动教室 |  | 指标2：应用环境建设 |  | 完成达标建设满足校方需求，应用环境建设包括：教学环境智能管理、智慧班牌、教学评估、互动教室
|  |  | 指标3： |  |  | ……
|  | 质量指标 | 指标1：产出质量 | 项目建设要确保2019年9月学校顺利开学，各系统稳定运行，能够支撑教学工作的开展，为学校师生提供优质信息服务，使用设备建设系统达到相关质量标准 | 质量指标 | 指标1：产出质量 |  | 项目建设要确保2019年9月学校顺利开学，各系统稳定运行，能够支撑教学工作的开展，为学校师生提供优质信息服务，使用设备建设系统达到相关质量标准
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | 进度指标 | 指标1：项目进度 | 1.项目筹备阶段：2018年9月~2018年12月，完成学校调研、现状分析，资金估算等工作，同时完成项目评审资料的编制，参与项目评审；评审通过后，开始编制招标文件，进入招标流程；2.项目实施阶段：2019年1月~2019年9月，完成合同签订，开始设备采购，并进场施工； 3.项目验收阶段：2019年9月~2020年1月，项目完成并开始项目初验，系统试运行通过后，项目终验。 | 进度指标 | 指标1：项目进度 |  | 1.项目实施阶段：2019年1月~2019年9月，完成合同签订，开始设备采购，并进场施工； 2.项目验收阶段：2019年9月~2019年12月，项目完成并开始项目初验，系统试运行通过后，项目终验。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | 指标3： |  |  | ……
|  | 成本指标 | 指标1：投入总成本 | 项目总体资金1870万元，2019年完成项目建设并支付首付款935万，在2020年完成项目初验、终验、审计后支付项目尾款。 | 成本指标 | 指标1：年度投入成本 |  | 项目年度申请资金935万元，用于支付校园网系统，电话系统，教学评估系统等信息化系统的建设的首付款。
|  |  | 指标2： |  |  | 指标2：
|  |  | …… |  |  | ……
|  | …… |  |  | ……
| 效果指标 | 效益指标 | 指标1：社会效益 | 通过成熟稳定的技术手段实现了信息化建设，加速教学交流，降低沟通成本和教师培养成本，可以有效的推动基于网络的各种教学应用的顺利开展，为课程改革探索打下基础 | 效益指标 | 指标1：社会效益 |  | 通过成熟稳定的技术手段实现了信息化建设，加速教学交流，降低沟通成本和教师培养成本，可以有效的推动基于网络的各种教学应用的顺利开展，为课程改革探索打下基础
|  |  | 指标2：经济效益 | 优化服务器优化管理，减少能源消耗，降低炭排放量，节约电费及机房配套制冷费用；节约机房的物理空间；应用系统稳定运行，减少因为系统宕机所造成的各类经济损失；学校安保系统通过震慑犯罪分子的方式，降低意外风险发生的概率，减少人身财产损失 |  | 指标2：经济效益 |  | 优化服务器优化管理，减少能源消耗，降低炭排放量，节约电费及机房配套制冷费用；节约机房的物理空间；应用系统稳定运行，减少因为系统宕机所造成的各类经济损失；学校安保系统通过震慑犯罪分子的方式，降低意外风险发生的概率，减少人身财产损失
|  |  | 指标3： |  |  | 指标3：
|  | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度指标 | 北京中学的学生、家长、教师满意度达到95%以上。 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度指标 |  | 北京中学的学生、家长、教师满意度达到95%以上。
项目支出绩效目标申报表
（ 2019 ）年度
项目名称 |  |  | 改革创新项目---中小学生实践活动
主管部门及代码 |  |  | 北京市朝阳区教育委员会901 |  | 预算单位 |  | 北京市朝阳区教育委员会
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 1年
项目资金（万元） |  |  | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： |  | 2742.13万元
|  |  | 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  | 2742.13万元
|  |  | 其他资金 | 0 | 其他资金 |  | 0
总体目标 | 中期目标（20××年—20××年） |  |  |  | 年度目标
目标1：着力解决优质教育资源供给方式相对单一与学生个性化发展需求日趋多样之间的矛盾，全面提升学生综合素质。
目标2：满足不同层次学生个性化、多样化发展需求。
目标3：实现学生科学素养培养与考试评价改革相融合。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 指标1：各校积极组织学生参加此项活动 |  | 所有初中校
[6 empty] | 指标2：在每个学年度，组织学生参加初中开放性科学实践活动 |  | 共10次
|  | 质量指标 |  |  | 质量指标 | 指标1：使学生提升科学素养，培养良好的创新精神与实践能力 |  | 得到提升
[6 empty] | 指标2：指导区内各学校组织学生完成开放性科学实践活动的选课、上课工作 |  | 工作进展有序
|  | 进度指标 |  |  | 进度指标 | 指标1：建议初一年级至少完成5次活动 |  | 5次
[6 empty] | 指标2：建议初二年级至少完成5次活动 |  | 5次
[6 empty] | 指标3：初三年级查漏补缺，确保完成初中阶段的不少于10次的活动 |  | 初中阶段10次活动全部完成
|  | 成本指标 |  |  | 成本指标 | 指标：2019年底，区内全部初中校组织学生参加初中开放性科学实践活动的总费用支出 |  | 2742.13万元以内
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 指标1：通过构建无边界、跨学科开放性学习平台，满足不同层次学生个性化、多样化发展需求。 |  | 满足学生学习需求
[6 empty] | 指标2：学生参加活动累计分数，中考时计入物理、生物（化学）科目原始成绩。 |  | 20分
|  | 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 指标：有效提升学校学生的创新精神，对此项工作有较高的满意水平。 |  | 满意度较高，达到95%以上