（朝阳区文旅局）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况表（第3季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第 22 项 | 积极推进“博物馆之城”建设，实现新增博物馆行业单位10家；组织统筹全区开展文化活动1600场，举办戏曲、话剧、音乐会等各类演艺活动不少于30场，丰富市民精神文化生活。 | 区文化和旅游局 | （1）我区新增博物馆行业单位10家，博物馆数量达到90家。（2）截止10月15日，以培育和践行社会主义核心价值观为根本, 朝阳区广泛开展具有时代特色的首都市民系列文化活动8659项，9054场，参与市民约733.32万人次。2024年，朝阳区持续着力打造“2024年首都音乐厅”“2024年亮马河国际风情水岸精品系列微演出”“2024年北京朝阳森林演出季—朝阳城市漫步音乐会”等文化品牌活动，致力于将文化融入到生活的方方面面，举办42场音乐会。 |