（朝阳区民政局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第95项 | 着力完善老年健康服务体系，提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，新增养老家庭照护床位不少于300张、老年餐桌10个。 | 区民政局 | 新增养老家庭照护床位800张、老年餐桌30个，提前超额完成年度任务。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第101项 | 深化党政群共商共治，继续实施“社区成长伙伴计划”，打造更多品牌化社区社会组织。 | 区民政局 | 依托街乡社区社会组织培育孵化中心统筹制定社区社会组织服务计划，鼓励社区社会组织积极开展“邻里守望”、“共建共治共享”、“共创平安”、“文化铸魂”系列活动，发挥社区社会组织在提供社区服务、扩大居民参与、培育社区文化、弘扬时代新风、促进社区和谐等方面的积极作用，引导优秀的社区社会组织制定自身发展规划，重点开展“231”品牌、精品、优选社区社会组织打造三阶架构，截止2024年10月15日，培育品牌社区社会组织1338支，各类社区社会组织累计开展服务2021场次。 |