## Sheet1
（朝阳区交通委）北京市2024年重要民生实事项目落实情况表（第2季度）
序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 市实事 第 3 项 | 在东城、西城、朝阳、海淀、丰台、石景山、通州、大兴等区推进通学公交试点。 | 区教委、区交通委 | 优化调整北京市第八十中学嘉源分校铁科院校区、北京朝阳区兴隆小学、北京市第八十中学康营分校等学校周边通学公交。
2 | 市实事 第 21 项 | 利用疏解腾退空间、老旧厂房闲置空间、桥下空间等推进停车设施建设，新增停车位1万个；新增有偿错时共享停车位1万个；利用人防工程新增停车位5000个。 | 区交通委、区国动办 | 印发朝阳区交通综合治理行动计划到各部门，将交通综合治理工作落实情况将纳入区政府绩效考核。利用街乡疏解腾退空间等新增停车位3293个。新增有偿错时共享停车位1989个。
3 | 市实事 第 23 项 | 促进公交线路与轨道交通等多网融合，完善站点布局，优化公交线路60条；调整100条信号灯绿波带；持续开展72所学校、73所医院、28个景区、23个商场及10处重要节点周边交通秩序监测和交通环境提升。 | 区交通委、朝阳交通支队等部门 | 为做好通学公交的试点推广工作，设立公交223路、公交224路、公交226路、公交227路和公交218路等通学公交线路。为进一步方便朝阳区花家地西里二区、华樾国际等小区乘客出行，优化571路公交车，双向增设“阜通西大街西口”站。优化973路、989路公交车，双向增设“楼梓庄桥西”站。