（朝阳区民政局）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况表（第二季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事 第3项 | 新建具备社区食堂、老年学堂、康养娱乐等功能的街道（乡）区域养老服务中心13个，着力完善老年健康服务体系，提供专业化、精准化、品质化、亲情化的居家养老服务，新增养老家庭照护床位不少于300张、老年餐桌10个。 | 区民政局 | 截止6月底，17个街乡区域养老服务中心已全部落地，其中10个已完成改造，具备验收条件。加快推进老年餐桌建设，上半年新增备案老年餐桌30个，已完成全年任务。坚持首善标准，把握“机构养老家庭化、家庭养老标准化”的原则，完善了以家庭为基础、社区为依托、政策保障为主导、社会化运作为方向的家庭养老照护床位服务体系，形成了具有朝阳区特色的家庭养老照护床位服务模式，2024年已完成新建养老家庭照护床位800张，提前完成年度目标任务。 |
| 2 | 区实事 第32项 | 积极发展服务类社会救助，完善救助制度体系，加强专业社会工作服务，依据困难类型和程度实施差异化救助1000人次以上。 | 区民政局 | 6月份开展社工帮扶33人，残疾人技能培训10人，残疾人志愿者培训25人，助力老年人居家康复28人，健康检测服务23人。6月份依据困难类型和程度实施差异化救助共计119人。正积极推进为残疾人提供法律援助、心理辅导等专业社会工作服务。截止目前已完成3631人次差异化救助工作。 |