## 区政府报告
（朝阳区教委）2024年区政府工作报告重点工作落实情况（第3季度）
序号 | 任务来源 | 区级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区政府工作报告第42项 | 加快国际学校项目进度：清华附中广华学校高中中外合作办学项目 | 区教委 | 清华附中广华学校高中中外合作办学项目已通过市教委审批。
2 | 区政府工作报告第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。 | 区教委 | 1.加快推进与农村地区相关属地积极对接，在黑庄户、东坝等农村地区新建2所中小学校，新增学位2400个：东坝驹子房农民定向安置房二期项目（e区）配套小学增加学位960个、朝阳区黑庄户定向安置房项目配套九年制学校增加学位1440个，目前均已开学。 2.面向农村地区幼儿园，围绕落实《幼儿园保育教育质量评估指南》的自主游戏指导、教师基本功、保教管理、园本教研等内容，通过现场研讨、课题研究、答疑解惑等方式提供了多元形式的教研支持。推进“一横两纵”教研体系建构，健全市—区—片—园四级教研机制，拟定各级教研职能；依托优质园，发挥业务干事、各级骨干教师、幼儿园主管教研工作主任、教研组长作用，助力教研共同体建设。加强对薄弱园帮扶，聚焦“科学幼小衔接支持幼儿入学准备”专题，调研集团园、农村园等园的困惑问题和园本教研计划，形成区域指导建议。 3.在黑庄户、孙河、东坝、王四营等地区新建优质学校，由市区级示范校承办，实现高起点办学，扩大优质教育资源覆盖。北京中学科技分校、北京中学商务区实验中学、北京市第八十中学孙河校区等优质校，2024年9月迎来首批新生。首都师范大学金泽小学东坝驹子房校区正式建成启用。提升农村地区学校教育教学水平。对南磨房、黑庄户、管庄、金盏等学区的学校开展集体视导，立足学校教学和教研提出改进建议，提升不同学校协同发展实效。
3 | 区政府工作报告第89项 | 全力建设教育强区，巩固提升“双减”工作成效，促进学前教育普惠优质、基础教育优质均衡、职业教育产教融合、国际教育特色多元，举办第二届中国基础教育高质量发展·北京论坛，健全拔尖创新人才贯通培养体系。 | 区教委 | 1.持续落实“五必巡”常态化检查工作机制，充分利用12345市民热线、信访等渠道提供的线索，对重点区域、重点时间段、重点楼宇加强巡查检查，不断强化学科类隐形变异培训防范治理。 2.普惠性幼儿园覆盖率保持在91%，公办园在园幼儿占比保持在50%以上；深入园所开展调研，结合调研结果和幼儿园实际情况论证课程、现场指导，支持幼儿园因地制宜开展自主游戏提高育人质量，推动教师基本功展示活动以及教研共同体建设工作开展，促进学前教育均衡发展。依托工作坊研修活动，邀请农村园教师走进其他幼儿园教育现场，研讨幼儿教育改革方向；了解《评估指南》学习和落实情况，对农村园园本培训进行指导。 3.制定《北京市朝阳区初中学业水平考试实施方案》；组织学校学习北京市教委《优化全市义务教育学校学生在校课间时间指导意见》，指导学校制定课间时间优化调整工作实施方案以及学校课程方案；开展义务教育国家课程新修订教材使用工作、中小学教材、教辅和进校园课外读物年度排查工作；开展课后服务工作典型案例征集和评选工作，新学期学校课后服务方案的审核和备案工作。 4.组织相关职高联合企业专家对参加2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛的学生进行赛前培训；组织北京市求实职业学校联合相关企业承办2024年世界职业院校技能大赛总决赛争夺赛中职组婴幼儿保育赛项工作。 5.深入开展国际交流合作，6所国宾礼仪学校参与中非合作论坛峰会机场迎宾保障任务，圆满完成27个国家元首的迎宾任务，参与师生500余人；支持区内学校开展国际交流交往，14个出国（境）交流项目有序推进，参与师生200余人；接待国外和港澳地区来访人员40余次、1000余人次。持续推进公办学校与外籍人员子女学校共同体建设，开展传统文化交流、教学交流、文体交流等多种活动，提高学生创新实践能力，促进了结对校之间优势互补，前三季度一共开展了29次活动，线上线下参与近5000人次。 6.区创新学院成立常规工作组，筹备建立各领域工作小组。10月23日，北师大项目组在教科院面向高中一组校数学教师与部分项目基地校开展拔尖创新人才贯通培养的研讨会。
4 | 区政府工作报告第90项 | 推进北京科学高中规划建设，加快北京中学东坝北校区、人大附中朝阳港学校、朝阳外国语学校北苑校区等项目进度，新增中小学学位4560个。建设高素质教育人才队伍。 | 区教委 | 1.北京科学高中完善方案设计；北京中学东坝北校区一期工程结构施工；人大附中朝阳港学校完成土护降施工；朝阳外国语北苑校区结构施工。 2.新建3所中小学，新增学位5280个，其中，东坝驹子房农民定向安置房二期项目（e区）配套小学增加学位960个、朝阳区黑庄户定向安置房项目配套九年制学校增加学位1440个、朝阳区王四营乡上市地块（一期）配套学校增加学位2880个，目前均已开学。 3.教育家型校长培育项目：完成导师入校诊断2次，开展导师与学员面对面指导活动3场，组织中学组前往杭州、上海开展访学活动。开展2场集中培训活动，持续开展研究论文和个人成长口述史的指导；教育学者行动计划：围绕研究项目结题进展汇报与答疑开展线下集中培训，持续推进导师针对性指导及师门会等研修活动；起草教育学者行动计划结业展示汇报暨导师见面会方案；推进第二期培训工作。 4.组织了2024年应届毕业生公开招聘工作，发布岗位413个，受理报名1849人，经过公招程序拟聘教师319人；组织了北京市朝阳区教育委员会所属事业单位2024年公开招聘工作，发布岗位505个；开展了朝阳区教育系统第二轮区内教师流动双选会，115家中小学和3000余名教师参加了此次双选会；部署2024-2025学年教师交流轮岗工作。
5 | 区政府工作报告第91项 | 构建托育服务体系，新增学前托位4200个。 | 区教委 | 已完成2300个托位的指标要求，共115个班，增加2300个托位，均具备招生条件。
6 | 区政府工作报告第92项 | 19个学校试点开通通学公交车 | 区教委 | 自2024年2月春季学期通学车工作开展以来，整体运行及推广工作平稳有序，实现了运行“零事故”、车辆“零故障”，准点率100%。各部门密切配合，对通学车涉及到的全区24个街乡下发书面通知，明确工作任务和责任人，为101个通学站点配置文明引导员;对全区43街乡校园周边交通综合治理情况全面摸底。目前，19个试点校通学公交开通工作均已完成，有效减轻了城区交通压力，守护学生平安出行。