## Table1
(农业农村局) 2024年区政府工作报告重点工作落实情况表(第一季度)
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区折子第7项 | 抓好保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。 | 农业农村局 | 城中村项目实施方案已经区政府常务会审议并报市规自委。小武基村拆迁腾退工作正在开展入户宣传。孛罗营二期安置房已完成施工及监理单位的招标工作。
2 | 区折子第51项 | 贯彻落实乡村振兴责任制，学习运用“千万工程”经验。完成城乡融合发展三年行动计划收官各项任务，加快推进南部崛起、东部跨越、北部提升。 | 农业农村局 | 推进“百千工程”整治提升工作，开展乡村振兴示范村创建。牵头组织剩余任务主责单位制定年度任务计划，明确完成时限。
3 | 区折子第52项 | 稳妥有序开展7.7万名农民整建制转居工作，加快实现农民市民化。 | 农业农村局 | 取得市政府批复，正式启动整建制农转非各项工作。
4 | 区折子第53项 | 实施平房黄杉木店及亮马厂、十八里店小武基组团等4个城中村项目改造。 | 农业农村局 | 城中村项目实施方案已经区政府常务会审议并报市规自委。小武基村拆迁腾退工作正在开展入户宣传。孛罗营二期安置房已完成施工及监理单位的招标工作。
5 | 区折子第54项 | 有序启动王四营孛罗营二期等4个安置房项目建设，力争管庄杨闸二期等4个安置房项目回迁入住。 | 农业农村局 | 孛罗营二期安置房已完成施工及监理单位的招标工作。在施安置房工程建设按计划推进中。
6 | 区折子第55项 | 推动教育和医疗资源、道路建设向农村地区倾斜，补齐短板、筑巢引凤。 | 农业农村局 | 配合区教委、卫健委、区交通委引导、督促各乡完成临时交办任务。
7 | 区折子第56项 | “一村一策”推进25个村撤村建居，完善城乡一体的基础管理体制。 | 农业农村局 | 崔各庄乡索家村、奶西村和太阳宫乡牛王庙村共3个村完成撤村工作。崔各庄其余7个村、东坝乡9个村、孙河乡3个村共19个村正在履行撤村民主程序。小红门1个村、东风乡2个村共3个村开始撤村准备工作。
8 | 区折子第57项 | 完善市政配套，加大优质地块供应，力争实现15宗土地上市。 | 农业农村局 | 配合规自分局做好上市地块供应工作。
9 | 区折子第58项 | 推进来广营等5个乡的乡级产权制度改革，同步谋划小红门等12个乡的改革路径。完善集体“三资”监管长效机制，抓好集体经济组织规范高效运行。 | 农业农村局 | 1、来广营、太阳宫、豆各庄、孙河和东坝5个乡建立乡级产权制度改革领导小组和工作机构，确保工作有序推进。 2、来广营、太阳宫、豆各庄、孙河和东坝5个乡有序推进乡级集体经济组织成员身份界定、劳动年限核实工作。
10 | 区折子第59项 | 突出要素盘活、资源挖潜，有序推动孙河组团、王四营智慧绿谷、金盏国际人才公寓等集体产业项目实施，力争高碑店G地块集租房等3个项目启动建设，全力保障集体权益和收益。 | 农业农村局 | 推进高碑店G地块集租房项目、孙河乡2902-82项目尽快实现开工，推动剩余项目手续办理和前期准备工作。
11 | 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。 | 农业农村局 | 已完成高标准农田建设项目设计报告编制工作。
12 | 区折子第61项 | 抓紧抓好粮食和蔬菜生产、重要农产品稳产保供。 | 农业农村局 | 根据市级粮食单产提升和蔬菜生产目标，结合我区农业生产实际，向相关乡、国有农场下达年度生产任务。
13 | 区折子第62项 | 携手农机院开展农业装备自动化自主化研发。 | 农业农村局 | 与农机院开展了对接工作。
14 | 区折子第63项 | 引入中信智慧种业项目，推动朝来农艺园、孙河郎枣园都市农业功能完善提升，完成黑庄户渔业高质量发展项目，打造具有影响力的农业科技创新高地。 | 农业农村局 | 1.实施中信智慧种业项目耕地地力提升工程； 2.启动黑庄户渔业高质量发展项目现场施工。
15 | 区折子第64项 | 盘活公园耕地资源，在京城梨园、温榆河公园种植赏食兼顾的农作物，推动四季种植、景田相融。 | 农业农村局 | 对接市农林科学院优质种质资源，指导温榆河公园、京城梨园等公园种植完成春油菜。
16 | 区折子第86项 | 全力建好花园城市示范区，开展花园式街区、社区和单位创建，加快建设温榆河公园朝阳段二期，建成全龄友好型公园2个，打造更多“一园一花一品”、“一路一叶一花”示范景观。 | 农业农村局 | B、D地块完成土方工程，开展绿化、园路、停车场施工。ACFGH地块开展土方、绿化、园路、停车场施工。

## Sheet1
(农业农村局) 2024年区政府工作报告重点工作落实情况表(第一季度)
序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
11 | 区折子第60项 | 压实耕地保护责任，严守1.55万亩耕地保护红线，做好耕地后备资源空间划定与实施工作，完成3800亩高标准农田建设。 | 农业农村局 | 已完成高标准农田建设项目设计报告编制工作。
12 | 区折子第61项 | 抓紧抓好粮食和蔬菜生产、重要农产品稳产保供。 | 农业农村局 | 根据市级粮食单产提升和蔬菜生产目标，结合我区农业生产实际，向相关乡、国有农场下达年度生产任务。
13 | 区折子第62项 | 携手农机院开展农业装备自动化自主化研发。 | 农业农村局 | 与农机院开展了对接工作。
14 | 区折子第63项 | 引入中信智慧种业项目，推动朝来农艺园、孙河郎枣园都市农业功能完善提升，完成黑庄户渔业高质量发展项目，打造具有影响力的农业科技创新高地。 | 农业农村局 | 1.实施中信智慧种业项目耕地地力提升工程； 2.启动黑庄户渔业高质量发展项目现场施工。
15 | 区折子第64项 | 盘活公园耕地资源，在京城梨园、温榆河公园种植赏食兼顾的农作物，推动四季种植、景田相融。 | 农业农村局 | 对接市农林科学院优质种质资源，指导温榆河公园、京城梨园等公园种植完成春油菜。
1 | 区实事第19项 | 在朝阳东部完成18公里绿道建设工程，完成绿隔地区郊野公园提升5个，新建、改造5处公园绿地；在温榆河公园、京城梨园等10处郊野公园，种植赏食兼顾、自然协调的都市农业景观。 | 农业农村局 | 对接市农林科学院优质种质资源，指导温榆河公园、京城梨园等公园种植完成春油菜。