（区人力社保局）2024年区政府工作报告重点工作落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第3项 | 城镇调查失业率控制在5%以内，居民收入稳步增长。 | 区人力社保局 | 截至12月，累计开发岗位10.2万个，帮扶登记失业人员实现就业。我区1-4季度居民人均可支配收入96609元，同比增长4.4%。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第29项 | 全面落实国家级人力资源特色服务出口基地意见，加快推进人力资源服务业高水平对外开放。 | 区人力社保局 | 完成《出口基地意见》首年政策申报，年度拨付900万元在加强服务贸易标准化建设、境外分支机构建设发展、海外政策信息库建设等方面给予资金支持。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作 第88项 | 更加突出就业优先导向，加大重点群体帮扶力度，强化灵活就业人员权益保障，做好转居人员就业安置，全年开发就业岗位不少于8万个。 | 区人力社保局 | 做好市区两级各项就业政策推动落实，分别为符合条件的用人单位和重点群体给予岗补社补、公益性岗位补贴和一次性扩岗补助等，构建“1+43+N”零工市场就业服务体系，率先出台《朝阳区关于规范支持零工市场建设的实施办法》，上线零工服务平台。区乡两级开展专场招聘活动29场。深入挖掘岗位资源，做好岗位信息收集、发布等服务，截至12月，累计开发岗位10.2万个。 |