## 区实事
（朝阳区教委）朝阳区2024年重要民生实事项目落实情况（第3季度）
序号 | 任务来源 | 区级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况
1 | 区实事 第1项 | 新建3所中小学，新增学位4560个，进一步推动优质教育资源均衡发展；改善修缮学校操场20块，为学生体育锻炼提供更好的硬件环境；优化8处试点校址通学公交车运行。 | 区教委 | 1.新建5所中小学，新增学位9480个，其中东坝驹子房农民定向安置房二期项目（e区）配套小学增加学位960个、朝阳区黑庄户定向安置房项目配套九年制学校增加学位1440个、朝阳区王四营乡上市地块（一期）配套学校增加学位2880个、孙河B组团配套学校项目增加学位2160个、黑庄户定南棚户区安置房项目配套学校增加学位2040个，目前均已开学。 2.改善修缮学校操场20块：除陈经纶中学保利小学正在进行操场面层收尾施工外、其余19个学校都已完工。 3.自2024年2月春季学期通学车工作开展以来，整体运行及推广工作平稳有序，实现了运行“零事故”、车辆“零故障”，准点率100%。各部门密切配合，对通学车涉及到的全区24个街乡下发书面通知，明确工作任务和责任人，为101个通学站点配置文明引导员;对全区43街乡校园周边交通综合治理情况全面摸底。目前，19个试点校通学公交开通工作均已完成，有效减轻了城区交通压力，守护学生平安出行。
2 | 区实事 第2项 | 新增普惠托位1200个，幼儿托位2300个左右。 | 区教委 | 1.新增普惠托位：已完成1200个普惠托位的指标要求，共48所园，60个托班，1200个托位，均具备招生条件。 2.新增托位：已完成2300个托位的指标要求，共115个班，2300个托位，均具备招生条件。
3 | 区实事 第18项 | 持续开展6所学校周边交通环境提升。 | 区教委 | 今年将6所学校纳入了朝阳区交通综合治理整体工作，“四支队伍”“六项保障措施”已全部落实到位。截至目前，2024年度朝阳区校园周边交通治理目标任务均已完成。